## Sheet1
PROJECT PLAN
Proyecto Integrador
TASK NAME | Task type | ASSIGNED TO | START DATE | DUE DATE | DURATION | % DONE | DESCRIPTION | PRIORITY | SPRINT/MILESTONE
Task 1 |  |  | 2019-06-21 | 2019-06-22 | 1 |  | Proyect planning | High | Phase 1
Task 2 |  |  | 2019-06-28 | 2019-06-29 | 1 |  |  |  | Phase 1
Task 3 |  |  | 2019-07-05 | 2019-07-06 | 1 |  |  |  | Phase 1
Task 4 |  |  | 2019-07-12 | 2019-07-13 | 1 |  |  |  | Phase 1
Task 5 |  |  | 2019-07-19 | 2019-07-20 | 1 |  |  |  | Phase 1
Task 6 |  |  | 2019-07-26 | 2019-07-27 | 1 |  |  |  | Phase 2
Task 7 |  |  | 2019-08-02 | 2019-08-03 | 1 |  | Proyect planing evaluation, Create Software Development Plan, Software Requirements Analysis |  | Phase 2
Task 8 |  |  | 2019-08-09 | 2019-08-10 | 1 |  | Project planning, FMEA, Gantt-chart |  | Phase 2
Task 9 |  |  | 2019-08-16 | 2019-08-17 | 1 |  | SW-Ports and pin configuration for timers and PWM. |  | Phase 2
Task 10 |  |  | 2019-08-23 | 2019-08-24 | 1 |  | Define communications system and diplay configuration. |  | Phase 2
Task 11 |  |  | 2019-08-30 | 2019-08-31 | 1 |  | Software Development |  | Phase 3
Task 12 |  |  | 2019-09-06 | 2019-09-07 | 1 |  | Software Development |  | Phase 3
Task 13 |  |  | 2019-09-13 | 2019-09-14 | 1 |  | Software Development |  | Phase 3
Task 14 |  |  | 2019-09-20 | 2019-09-21 | 1 |  | Software Development |  | Phase 3
Task 15 |  |  | 2019-09-27 | 2019-09-28 | 1 | 80 | Software Development |  | Phase 4
Task 16 |  |  | 2019-10-04 | 2019-10-05 | 1 |  | Quality Documents Project Evaluation Format |  | Phase 4
Task 17 |  |  | 2019-10-11 | 2019-10-12 | 1 | 85 | Software Verification Plan |  | Phase 4
Task 18 |  |  | 2019-10-18 | 2019-10-19 | 1 | 90 | Unit test Results |  | Phase 4
Task 19 |  |  | 2019-10-25 | 2019-10-26 | 1 | 100 | Throughput and Flash and RAM measurement |  | Phase 4
Task 20 |  |  | 2019-10-25 | 2019-10-26 | 1 | 100 | Peer review |  | Phase 4
Task 21 |  |  | 2019-10-31 | 2019-10-31 | 0 | 100 | Delivery of complete proyect |  | Phase 4